## Planilha
| PLANILHA DE CUSTOS | [5 empty] | COMPOSIÇÃO EM SETEMBRO DE 2024
Data-Base: SINAPI/AGO 2024 - SUDECAP/ABR 2024 - SETOP/JUL 2024
| REPAROS PARA CORREÇÃO DE PONTOS DE INFILTRAÇÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES |  |  | Observação: Composição do BDI conforme parâmetros do Acórdão 2622/2013 do TCU |  |  | BDI= |  | 28.02%
| LOCAL: 25 DE DEZEMBRO, CENTRO | [5 empty] | 1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
| ARCOS - MG | [5 empty] | (1 - (I + CPRB))
| CÓDIGO | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | PREÇO DE CUSTO |  | PREÇO DE CUSTO COM BDI
[6 empty] | PR. UNIT. | PR. TOTAL | PR. UNIT. | PR. TOTAL
1 | TELHADO | [5 empty] | 3539.5592 |  | 4531.3366
CREA | - | 1.1 | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | 1 | 96.86 | 96.86 | 124 | 124
Setop | ED-50366 | 1.1 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA LIMPEZA E REMOÇÃO DE EXCESSO DE ESPUMA ESPANSIVA, REMOÇÃO DE MANTA COM INSETOS DA PLATIBANDA INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE PARA REINSTALAÇÃO E VEDAÇÃO DE ELETRODUTOS EXPOSTOS | H | 16 | 23.82 | 381.12 | 30.4943 | 487.9091
Setop | ED-50386 | 1.2 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA LIMPEZA E REMOÇÃO DE EXCESSO DE ESPUMA ESPANSIVA, REMOÇÃO DE MANTA COM INSETOS DA PLATIBANDA INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE PARA REINSTALAÇÃO E VEDAÇÃO DE ELETRODUTOS EXPOSTOS | H | 16 | 27.5 | 440 | 35.2054 | 563.2871
Sinapi (Insumos) | 38123 | 1.3 | SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO | Kg | 8 | 72.39 | 579.12 | 92.6735 | 741.3883
Sinapi (Insumos) | 4299 | 1.4 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | 101 | 1.85 | 186.85 | 2.3684 | 239.205
Setop | ED-52311 | 1.5 | MANTA ISOLANTE/TÉRMICA PARA TELHADO COM 30CM DE LARGURA, EXCLUSIVE CONTACAIBRO | m² | 45.655 | 22.13 | 1010.3451 | 28.3308 | 1293.4419
Setop | ED-52311 | 1.6 | MANTA ISOLANTE/TÉRMICA PARA PLATIBANDA (LOCAL COM INFESTAÇÃO DE ABELHAS) | m² | 1 | 22.13 | 22.13 | 28.3308 | 28.3308
Sinapi (Insumos) | 39961 | 1.7 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 1 | 19.9 | 19.9 | 25.4759 | 25.4759
Setop | ED-50263 | 1.8 | LIMPEZA DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA OU EM PVC, INCLUSIVE DESOBSTRUÇÃO - Calhas e Rufos | m | 149.3 | 2.69 | 401.617 | 3.4437 | 514.1493
Setop | ED-50263 | 1.9 | LIMPEZA E REMOÇÃO DE EXCESSO DE ESPUMA ESPANSIVA, REMOÇÃO DE MANTA COM INSETOS DA PLATIBANDA INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE PARA REINSTALAÇÃO E VEDAÇÃO DE ELETRODUTOS EXPOSTOS | m | 149.3 | 2.69 | 401.617 | 3.4437 | 514.1493
VALOR TOTAL GLOBAL | [6 empty] | 3539.5592 |  | 4531.3366
OBS: 1) Todos os itens deverão estar completamente concluídos e dentro das especificações de projetos para medição da etapa. Os materiais empregados, deverão rigorosamente seguir as especificações de qualidade destacadas na presente planilha.
JOÃO RAFAEL BUENO DE MORAIS LOPES CREA-MG:235527/D

## memória de cálculo
| MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO EM SETEMBRO DE 2024
Data-Base: SINAPI/AGO 2024 - SUDECAP/ABR 2024 - SETOP/JUL 2024
| REPAROS PARA CORREÇÃO DE PONTOS DE INFILTRAÇÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES |  |  | Observação: Composição do BDI conforme parâmetros do Acórdão 2622/2013 do TCU |  | BDI= | 28.02%
| LOCAL: 25 DE DEZEMBRO, CENTRO |  |  |  |  | 1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
| ARCOS - MG |  |  |  |  | (1 - (I + CPRB))
| CÓDIGO | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN | DESCRIÇÃO | FÓRMULA | QUANTIDADE
1 | TELHADO
CREA | - | 1.1 | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | crea | emissão de art | 1
Setop | ED-50366 | 1.1 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA LIMPEZA E REMOÇÃO DE EXCESSO DE ESPUMA ESPANSIVA, REMOÇÃO DE MANTA COM INSETOS DA PLATIBANDA INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE PARA REINSTALAÇÃO E VEDAÇÃO DE ELETRODUTOS EXPOSTOS | H | Serviço para regularização do telhado | Corte das espumas, corte da manta aluminizada para troca, corte dos tubos para escoamento da água empoçada | 16
Setop | ED-50386 | 1.2 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA LIMPEZA E REMOÇÃO DE EXCESSO DE ESPUMA ESPANSIVA, REMOÇÃO DE MANTA COM INSETOS DA PLATIBANDA INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE PARA REINSTALAÇÃO E VEDAÇÃO DE ELETRODUTOS EXPOSTOS | H | Serviço para regularização do telhado | Corte das espumas, corte da manta aluminizada para troca, corte dos tubos para escoamento da água empoçada | 16
Sinapi (Insumos) | 38123 | 1.3 | SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO | Kg | Nas Junções das calhas e rufos para vedação, e nos parafusos que ficaram na parte baixa da telha | m: (0,54+0,22)x3=2,28 (0,54+0,37) x 24 = 21,84 (0,57+0,3) x 9= 7,83 (0,27 + 0,55) x 6=4,92 Considerando rendimento de 10m com um cordão de 40mm Parafusos: 366 Rendimento de 200 parafusos | 6
Sinapi (Insumos) | 4299 | 1.4 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | Nas junções das telhas para não levantar | 16+61+24 | 101
Setop | ED-52311 | 1.5 | MANTA ISOLANTE/TÉRMICA PARA TELHADO COM 30CM DE LARGURA, EXCLUSIVE CONTACAIBRO | m² | Para junção das telhas e troca da parte da existente na platibanda | Junção das telhas: 6,6+22+6,6 Troca de manta já colocada: 1,5 x 3 | 45.655
Setop | ED-52311 | 1.6 | MANTA ISOLANTE/TÉRMICA PARA PLATIBANDA (LOCAL COM INFESTAÇÃO DE ABELHAS) | m² | Para troca da parte da existente | 3,20 * 1 | 45.655
Sinapi (Insumos) | 39961 | 1.7 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | Vedar os tubos que ficaram acima da laje na parte da caixa d'água | Vedar os tubos que ficaram acima da laje na parte da caixa d'água | 1
Setop | ED-50263 | 1.8 | LIMPEZA DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA OU EM PVC, INCLUSIVE DESOBSTRUÇÃO - Calhas e Rufos | m | Medidas in loco | Calhas: 28,33+24,17 Rufos: 25,19+16,5+15,73+11,21+3,12+2,14+4,42+2,46+1,89+3,5+10,64 | 149.3
Setop | ED-50263 | 1.9 | LIMPEZA E REMOÇÃO DE EXCESSO DE ESPUMA ESPANSIVA, REMOÇÃO DE MANTA COM INSETOS DA PLATIBANDA INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE PARA REINSTALAÇÃO E VEDAÇÃO DE ELETRODUTOS EXPOSTOS | m | Medidas in loco | Calhas: 28,33+24,17 Rufos: 25,19+16,5+15,73+11,21+3,12+2,14+4,42+2,46+1,89+3,5+10,64 | 149.3
____________________________________ |  |  |  | OBS: 1) Todos os itens deverão estar completamente concluídos e dentro das especificações de projetos para medição da etapa. Os materiais empregados, deverão rigorosamente seguir as especificações de qualidade destacadas na presente planilha.
JOÃO RAFAEL BUENO DE MORAIS LOPES CREA-MG:235527/D

## cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ARCOS - MG
REPAROS PARA CORREÇÃO DE PONTOS DE INFILTRAÇÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES
LOCAL: 25 DE DEZEMBRO, CENTRO |  |  |  |  | PRAZO | 2 DIAS
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | SEMANA 1 | TOTAL
2 | TELHADO | Físico % | 100% | 100% | 100%
|  | Financeiro | 4531.3366 | 4531.3366 | 4531.3366
TOTAL POR PERÍODO |  |  | 4531.3366 | 4531.3366 | 4531.3366
____________________________________ |  |  | OBS: 1) Todos os itens deverão estar completamente concluídos e dentro das especificações de projetos para medição da etapa.
JOÃO RAFAEL BUENO DE MORAIS LOPES
CREA-MG:235527/D

## BDI
COMPOSIÇÃO DE BDI
DATA BASE: SETOP 03/2022 |  |  | DATA: JUNHO/2022 |  | ORGÃO GESTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETÉ-MG
OBJETO: Contratação eventual e futura de empresa especializada para prestação de serviços de elaboração de Projetos Complementares, Planilhas Orçamentárias e Memoriais Descritivos, atendendo às necessidades da Secretaria de Obras deste Município.
CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE ARCOS |  |  | REPAROS PARA CORREÇÃO DE PONTOS DE INFILTRAÇÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES
VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO |  |  | 4531.3366 |  |  | BDI= | 28.02%
BDI |  |  | SEM Desoneração: Digite S(sim) ou N(não) |  |  |  | S | 28.02%
|  |  | COM Desoneração: Digite S(sim) ou N(não) |  |  |  | N
Garantia (G): |  | 0,80% a 1,00% | 1% |  | Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU.
Risco (R) : |  | 0,97% a 1,27% | 1.27%
Desp. financeiras (DF): |  | 0,59% a 1,39% | 1.39%
Adm. Central (AC): |  | 3,00% a 5,50% | 5.5%
Lucro (L): |  | 6,16% a 8,96% | 8.96%
CPRB: |  | 4.5% | 4.5%
Tributos (T): |  | 2.5% | 2.5%
VALORES (R$)
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND. | QUANT. | UNITÁRIO S/ BDI | TOTAL ITEM | UNITÁRIO C/BDI | TOTAL ITEM
1 | - | REPAROS PARA CORREÇÃO DE PONTOS DE INFILTRAÇÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES | UND. | 1 | 3539.5592 | 3539.5592 | 4531.3366 | 4531.3366
TOTAL | [5 empty] | 3539.5592 |  | 4531.3366
_______________________________________________
JOÃO RAFAEL BUENO DE MORAIS LOPES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 235.527/D