## Planilha
| PLANILHA DE CUSTOS | [5 empty] | COMPOSIÇÃO EM NOVEMBRO DE 2024
Data-Base: SINAPI/DEZ 2024 - SUDECAP/OUT 2024 - SETOP/JUL 2024
| ESCOPO: REFORMA DA COBERTURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARCOS |  |  | Observação: Composição do BDI conforme parâmetros do Acórdão 2622/2013 do TCU |  |  | BDI= |  | 20.3%
| LOCAL: RUA 25 DE DEZEMBRO, 760, CENTRO, ARCOS-MG | [5 empty] | 1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
| ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE ARCOS | [5 empty] | (1 - (I + CPRB))
| CÓDIGO | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | PREÇO DE CUSTO |  | PREÇO DE CUSTO COM BDI
[6 empty] | PR. UNIT. | PR. TOTAL | PR. UNIT. | PR. TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 1571.19 |  | 1890.1594
Sudecap (Construção) | 01.03.03 | 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA, DIMENSÕES 2,40 X 1,20 M, PADRÃO CE | m² | 3 | 433.24 | 1299.72 | 521.1926 | 1563.5779
CREA/MG | CREA/MG | 1.2 | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE EXECUÇÃO / EMISSÃO DE CAT | vb | 1 | 271.47 | 271.47 | 326.5815 | 326.5815
2 | DEMOLIÇÃO E AFASTAMENTOS | [5 empty] | 22339.1788 |  | 26874.285
Cotação - média | Climaforte Arconfrio | 2.1 | REMOÇÃO DE UNIDADES CONDENSADORAS DE AR CONDICIONADO DE 64.000 BTUS PARA DEMOLIÇÃO DAS PLATIBANDAS DA COBERTURA DO PLENÁRIO INCLUSIVE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS EVAPORADORAS E CONDENSADORAS | un | 5 | 480 | 2400 | 577.4454 | 2887.2272
Cotação - média | Climaforte Arconfrio | 2.2 | REMOÇÃO DE UNIDADES CONDENSADORAS DE AR CONDICIONADO DE 9.000 A 18.000 BTUS PARA TRATAMENTO DAS PLATIBANDAS DA COBERTURA DO PRINCIPAL INCLUSIVE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS EVAPORADORAS E CONDENSADORAS | un | 10 | 260 | 2600 | 312.7829 | 3127.8294
Cotação - média | Solar Brazil Eletrovan Lions Elétrica | 2.3 | REMOCAO DAS UNIDADES DE PLACAS FOTOVOLTAICAS, INCLUSIVE ESTRUTURA E REMONTAGEM, EXCLUSIVE IÇAMENTO E TRASNPORTE DAS PLACAS | un | 1 | 4810 | 4810 | 5786.4844 | 5786.4844
SINAPI (sintético) | 97649 | 2.4 | REMOÇÃO DE TELHAS METÁLICAS TIPO SANDUICHE, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. | m² | 589.8585 | 4.45 | 2624.8703 | 5.3534 | 3157.7487
SINAPI (sintético) | 104803 | 2.5 | REMOÇÃO DE CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - Calhas | m | 78.61 | 4.56 | 358.4616 | 5.4857 | 431.2334
SINAPI (sintético) | 104803 | 2.6 | REMOÇÃO DE CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - Rufos | m | 118.92 | 4.53 | 538.7076 | 5.4496 | 648.0713
Setop | ED-48454 | 2.7 | REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO METÁLICA, PVC OU FIBROCIMENTO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | m² | 589.8585 | 15.27 | 9007.1393 | 18.37 | 10835.6905
3 | RECUPERAÇÃO DA COBERTURA | [5 empty] | 139198.0552 |  | 167456.8359
Setop | ED-50653 | 3.1 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,8MM (GSG-22), COM DESENVOLVIMENTO DE 100CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | 78.61 | 160.92 | 12649.9212 | 193.5886 | 15217.9984
SINAPI (insumos) | 12869 | 3.2 | TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) | h | 42.3468 | 21.34 | 903.6807 | 25.6723 | 1087.1381
SINAPI (sintético) | 100764 | 3.3 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DESTINADO A TODOS OS COMPONENTES EM ESTRUTURAS METALICAS PARA ENGRADAMENTO, PRESILHAS SUPORTES E DEMAIS ITENS DO PROJETO ESTRUTURAL | kg | 1044.8 | 14.75 | 15410.8 | 17.7444 | 18539.3668
SINAPI (sintético) | 100768 | 3.4 | CONTRAVENTAMENTO COM BARRA REDONDA DIÂMETRO , ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | kg | 364.32 | 15 | 5464.8 | 18.0452 | 6574.2163
SINAPI (sintético) | 94216 | 3.5 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, INCLUSO IÇAMENTO | m² | 589.8585 | 156.21 | 92141.7963 | 187.9224 | 110847.6238
SINAPI (sintético) | 94231 | 3.6 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m | 118.92 | 55.81 | 6636.9252 | 67.1401 | 7984.2961
Setop | ED-52311 | 3.7 | MANTA ISOLANTE/TÉRMICA PARA TELHADO, EXCLUSIVE CONTACAIBRO | m² | 251.1912 | 20.53 | 5156.9562 | 24.6978 | 6203.8766
Sinapi (Insumos) | 38123 | 3.8 | SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO | Kg | 4 | 73.65 | 294.6 | 88.6018 | 354.4071
Sinapi (Insumos) | 9836 | 3.9 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | m | 29.25 | 14.91 | 436.1175 | 17.9369 | 524.6543
Sinapi (Insumos) | 3520 | 3.10 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 6 | 8.31 | 49.86 | 9.997 | 59.9821
Setop | ED-48435 | 3.11 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m³ | 0.01125 | 106.5 | 1.1981 | 128.1207 | 1.4414
Sinapi (Insumos) | 39145 | 3.12 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 4" | un | 10 | 5.14 | 51.4 | 6.1835 | 61.8348
4 | RECUPERAÇÃO DE FORRO DE GESSO E PINTURA | [5 empty] | 11754.76 |  | 14141.1093
Sudecap (Construção) | 01.29.06 | 4.1 | ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, INCLUINDO SAPATAS AJUSTÁVEIS, PISO METÁLICO E ESCADA PARA 1 MÊS | m² | 225 | 7.99 | 1797.75 | 9.6121 | 2162.7136
Sudecap (Construção) | 01.29.11 | 4.2 | MONTAGEM DE ANDAIME DO TIPO TORRE ADP REF 97064 CONSIDERANDO 6 PONTOS | m | 225 | 12.95 | 2913.75 | 15.579 | 3505.2742
Sudecap (Construção) | 01.29.12 | 4.3 | DESMONTAGEM DE ANDAIME DO TIPO TORRE ADP REF 97064 CONSIDERANDO 6 PONTOS | m | 225 | 12.95 | 2913.75 | 15.579 | 3505.2742
SINAPI (sintético) | 99804 | 4.4 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m² | 47.74 | 2.89 | 137.9686 | 3.4767 | 165.9778
SINAPI (sintético) | 96113 | 4.5 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS | m² | 47.74 | 47.03 | 2245.2122 | 56.5776 | 2701.0157
SINAPI (sintético) | 88494 | 4.6 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO | m² | 47.74 | 21.14 | 1009.2236 | 25.4317 | 1214.1074
SINAPI (sintético) | 88488 | 4.7 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS | m² | 47.74 | 15.44 | 737.1056 | 18.5745 | 886.7464
4 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | [5 empty] | 3263.3108 |  | 3925.7998
SINAPI (sintético) | 99804 | 4.1 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 623.96 | 5.23 | 3263.3108 | 6.2917 | 3925.7998
VALOR TOTAL GLOBAL | [6 empty] | 178126.4948 |  | 214288.1893
JOÃO RAFAEL BUENO DE MORAIS LOPES CREA-MG:235527/D |  |  |  | OBS: 1) Todos os itens deverão estar completamente concluídos e dentro das especificações de projetos para medição da etapa. Os materiais empregados, deverão rigorosamente seguir as especificações de qualidade destacadas na presente planilha.

## memória de cálculo
| MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO EM NOVEMBRO DE 2024
Data-Base: SINAPI/DEZ 2024 - SUDECAP/OUT 2024 - SETOP/JUL 2024
| ESCOPO: REFORMA DA COBERTURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARCOS |  |  | Observação: Composição do BDI conforme parâmetros do Acórdão 2622/2013 do TCU |  | BDI= | 20.3%
| LOCAL: RUA 25 DE DEZEMBRO, 760, CENTRO, ARCOS-MG |  |  |  |  | 1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
| ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE ARCOS |  |  |  |  | (1 - (I + CPRB))
| CÓDIGO | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN | DESCRIÇÃO | FÓRMULA | QUANTIDADE
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
Sudecap (Construção) | 01.03.03 | 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA, DIMENSÕES 2,40 X 1,20 M, PADRÃO CE | m² | comprimento x altura | 1,50 x 3,00 | 4.5
CREA/MG | CREA/MG | 1.2 | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE EXECUÇÃO / EMISSÃO DE CAT | vb | unidade | - | 1
2 | DEMOLIÇÃO E AFASTAMENTOS
Cotação - média | Climaforte Arconfrio | 2.1 | REMOÇÃO DE UNIDADES CONDENSADORAS DE AR CONDICIONADO DE 64.000 BTUS PARA DEMOLIÇÃO DAS PLATIBANDAS DA COBERTURA DO PLENÁRIO INCLUSIVE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS EVAPORADORAS E CONDENSADORAS | un | Quantidade de condensadoras | 5 | 5
Cotação - média | Climaforte Arconfrio | 2.2 | REMOÇÃO DE UNIDADES CONDENSADORAS DE AR CONDICIONADO DE 9.000 A 18.000 BTUS PARA TRATAMENTO DAS PLATIBANDAS DA COBERTURA DO PRINCIPAL INCLUSIVE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS EVAPORADORAS E CONDENSADORAS | un | Quantidade de condensadoras | 10 | 10
Cotação - média | Solar Brazil Eletrovan Lions Elétrica | 2.3 | REMOCAO DAS UNIDADES DE PLACAS FOTOVOLTAICAS, INCLUSIVE ESTRUTURA E REMONTAGEM, EXCLUSIVE IÇAMENTO E TRASNPORTE DAS PLACAS | un | Retirada das placas e estrutura para laje lateral e remontagem | - | 1
SINAPI (sintético) | 97649 | 2.4 | REMOÇÃO DE TELHAS METÁLICAS TIPO SANDUICHE, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. | m² | Área das coberturas | Cobertura do Plenário = 174,56 m² Cobertura principal da Câmara = 387,21 m² Acréscimo de 5% de margem | 589.8585
SINAPI (sintético) | 104803 | 2.5 | REMOÇÃO DE CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - Calhas | m | comprimento das calhas | Telhado principal: 34,83+13,64 Telhado Plenário: 30,14m de calha | 78.61
SINAPI (sintético) | 104803 | 2.6 | REMOÇÃO DE CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - Rufos | m | Comprimento dos rufos | Telhado principal: 13,64+19,68+4,22+13,53+3,6+13,31= 67,98m de rufo Telhado Plenário: 19,51+31,43= 50,94m de rufo | 118.92
Setop | ED-48454 | 2.7 | REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO METÁLICA, PVC OU FIBROCIMENTO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | m² | Área das coberturas | Cobertura do Plenário = 174,56 m² Cobertura principal da Câmara = 387,21 m² Acréscimo de 5% de margem | 589.8585
3 | RECUPERAÇÃO DA COBERTURA
Setop | ED-50653 | 3.1 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,8MM (GSG-22), COM DESENVOLVIMENTO DE 100CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | Extensão das calhas / 3m x peso da chapa (35,32 kg) | Calhas do Plenário = 30,14/3 x 35,32 Calhas da Cobertura principal = 34,64/3 x 35,32 Calha furtada da cobertura principal = 13,64/3 x 35,32 | 78.61
SINAPI (insumos) | 12869 | 3.2 | TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) | h | horas gastas para montar o telhado | Com base na composição 94229 , é necessário 0,54h por m de calha Então: (30,14+34,64+13,64) x 0,54 | 42.3468
SINAPI (sintético) | 100764 | 3.3 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DESTINADO A TODOS OS COMPONENTES EM ESTRUTURAS METALICAS PARA ENGRADAMENTO, PRESILHAS SUPORTES E DEMAIS ITENS DO PROJETO ESTRUTURAL | kg | Peso x quantidade de barras de 6m | Cobertura Principal: C 250x85x25 #3.00: 34,83+35,12+35,47+35,81+36,16+36,5+28,66+18,65+4,26)/6 x 66,13 Cobertura Plenário: C 250x85x25 #3.00: 26,18+22,24+18,29+14,34+10,43+6,54+2,64)/6 x 66,13 | 1044.8
SINAPI (sintético) | 100768 | 3.4 | CONTRAVENTAMENTO COM BARRA REDONDA DIÂMETRO , ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | kg | Peso x metragem das peças | Cobertura Principal: Cantoneira em L 3/16: ((490+517+490+517+517+517+547+576+576+605+700+700+(713*10)+691*2+(704*10)) * 1,1) x 9,20 Plenário: Cantoneira em L 3/16: ((492+492+481+481+460+460+509*4+522*10))*1,1) x 9,20 | 364.32
SINAPI (sintético) | 94216 | 3.5 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, INCLUSO IÇAMENTO | m² | Área do telhado | Cobertura do Plenário = 174,56 m² Cobertura principal da Câmara = 387,21 m² Acréscimo de 5% de margem | 589.8585
SINAPI (sintético) | 94231 | 3.6 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m | comprimento dos rufos | Telhado principal: 13,64+19,68+4,22+13,53+3,6+13,31= 67,98m de rufo Telhado Plenário: 19,51+31,43= 50,94m de rufo | 118.92
Setop | ED-52311 | 3.7 | MANTA ISOLANTE/TÉRMICA PARA TELHADO, EXCLUSIVE CONTACAIBRO | m² | área interna das platibandas | Plenário: 30,14 x 1,28 + 31,45 x 0,9 + ((3,88+2,36)x19,5)/2 Telhado principal: 1,5 x 38,43 + ((1,1+1,44) x 13,64) /2 + 19,68 x 1,12 + 3,74 x 1,72 + ((1,12+1,72) x 12,82)/2 x 1,1 | 251.1912
Sinapi (Insumos) | 38123 | 3.8 | SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO | Kg | Área das junções dos rufos e calhas | Calha Principal: (0,54+0,22)x3= 2,28 Rufo Principal: (0,54+0,37) x 24= 21,84 Rufo Plenário: (0,57+0,3) x 9= 7,83 Calha Plenário: (0,27 + 0,55) x 6=4,92 Considerando rendimento de 10m com um cordão de 40mm | 4
Sinapi (Insumos) | 9836 | 3.9 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | m | Altura da calha | h de 8m para cobertura principal h de 6,5 para cobertura do plenário | 29.25
Sinapi (Insumos) | 3520 | 3.10 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un | quantidade de curvas do tubo | considerando 3 desvios em cada tubulação | 6
Setop | ED-48435 | 3.11 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m³ | área do corte x espessura da parede x quantidade de furos | 0,15 x 0,15 x 0,25 x 2 | 0.01125
Sinapi (Insumos) | 39145 | 3.12 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 4" | un | Necessidade de fixação | Considerando 5 peças e cada tubulação | 10
4 | RECUPERAÇÃO DE FORRO DE GESSO E PINTURA
Sudecap (Construção) | 01.29.06 | 4.1 | ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, INCLUINDO SAPATAS AJUSTÁVEIS, PISO METÁLICO E ESCADA PARA 1 MÊS | m² | Área de reforma | 5 plataformas com 5 metros de altura 5x1,5x5 | 225
Sudecap (Construção) | 01.29.11 | 4.2 | MONTAGEM DE ANDAIME DO TIPO TORRE ADP REF 97064 CONSIDERANDO 6 PONTOS | m | Área de reforma | 5 plataformas com 5 metros de altura em 6 pontos 5x1,5x5X6 | 225
Sudecap (Construção) | 01.29.12 | 4.3 | DESMONTAGEM DE ANDAIME DO TIPO TORRE ADP REF 97064 CONSIDERANDO 6 PONTOS | m | Área de reforma | 5 plataformas com 5 metros de altura em 6 pontos 5x1,5x5X6 | 225
SINAPI (sintético) | 99804 | 4.4 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m² | Área do gesso danificado | Gabinete 01: 0,25m² Gabinete 02: 0,27m² Sala de Som: 0,39m² Gabinete 04: 0,39m² Assessoria Jurídica: 0,21m² Hall de entrada: 27,39m² Mezanino: 2,3m² Plenário: 2,9m² 40% PARA DSICREPÂNCIA | 47.74
SINAPI (sintético) | 96113 | 4.5 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS | m² | Área do gesso danificado | Gabinete 01: 0,25m² Gabinete 02: 0,27m² Sala de Som: 0,39m² Gabinete 04: 0,39m² Assessoria Jurídica: 0,21m² Hall de entrada: 27,39m² Mezanino: 2,3m² Plenário: 2,9m² 40% PARA DSICREPÂNCIA | 47.74
SINAPI (sintético) | 88494 | 4.6 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO | m² | Área do gesso danificado | Gabinete 01: 0,25m² Gabinete 02: 0,27m² Sala de Som: 0,39m² Gabinete 04: 0,39m² Assessoria Jurídica: 0,21m² Hall de entrada: 27,39m² Mezanino: 2,3m² Plenário: 2,9m² 40% PARA DSICREPÂNCIA | 47.74
SINAPI (sintético) | 88488 | 4.7 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS | m² | Área do gesso danificado | Gabinete 01: 0,25m² Gabinete 02: 0,27m² Sala de Som: 0,39m² Gabinete 04: 0,39m² Assessoria Jurídica: 0,21m² Hall de entrada: 27,39m² Mezanino: 2,3m² Plenário: 2,9m² 40% PARA DSICREPÂNCIA | 47.74
4 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA
SINAPI (sintético) | 99804 | 4.1 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | Área do gesso danificado + área do telhado a ser trocado | Gabinete 01: 0,25m² Gabinete 02: 0,27m² Sala de Som: 0,39m² Gabinete 04: 0,39m² Assessoria Jurídica: 0,21m² Hall de entrada: 27,39m² Mezanino: 2,3m² Plenário: 2,9m² Área de cobertura: 589,86m² | 623.96
____________________________________ |  |  |  | OBS: 1) Todos os itens deverão estar completamente concluídos e dentro das especificações de projetos para medição da etapa. Os materiais empregados, deverão rigorosamente seguir as especificações de qualidade destacadas na presente planilha.
JOÃO RAFAEL BUENO DE MORAIS LOPES CREA-MG:235527/D

## cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE ARCOS
ESCOPO: REFORMA DA COBERTURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARCOS
LOCAL: RUA 25 DE DEZEMBRO, 760, CENTRO, ARCOS-MG | [5 empty] | PRAZO | 45 DIAS
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 0.8821% | 100% |  | 100%
|  | Financeiro | 1890.1594 | 1890.1594 |  | 1890.1594
2 | DEMOLIÇÃO E AFASTAMENTOS | Físico % | 12.54% | 100% |  | 100%
|  | Financeiro | 26874.285 | 26874.285 |  | 26874.285
3 | RECUPERAÇÃO DA COBERTURA | Físico % | 84.74% | 50% | 50% | 100%
|  | Financeiro | 181597.9452 | 90798.9726 | 90798.9726 | 181597.9452
6 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | Físico % | 1.832% |  | 100% | 100%
|  | Financeiro | 3925.7998 |  | 3925.7998 | 3925.7998
TOTAL POR PERÍODO |  |  | 214288.1893 | 119563.4169 | 94724.7724 | 214288.1893
____________________________________ |  |  | OBS: 1) Todos os itens deverão estar completamente concluídos e dentro das especificações de projetos para medição da etapa.
JOÃO RAFAEL BUENO DE MORAIS LOPES
CREA-MG:235527/D

## BDI
COMPOSIÇÃO DE BDI
Data-Base: SINAPI/DEZ 2024 - SUDECAP/OUT 2024 - SETOP/JUL 2024 |  |  | DATA: NOV/2024 |  | ORGÃO GESTOR: CÂMARA MUNICIPAL DE ARCOS
ESCOPO: REFORMA DA COBERTURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARCOS
ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE ARCOS |  |  | LOCAL: RUA 25 DE DEZEMBRO, 760, CENTRO, ARCOS-MG
VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO |  |  | 214288.1893 |  |  | BDI= | 20.3%
BDI |  |  | SEM Desoneração: Digite S(sim) ou N(não) |  |  |  | S | 20.3%
|  |  | COM Desoneração: Digite S(sim) ou N(não) |  |  |  | N
Garantia (G): |  | 0,80% a 1,00% | 0.8% |  | Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU.
Risco (R) : |  | 0,97% a 1,27% | 0.97%
Desp. financeiras (DF): |  | 0,59% a 1,39% | 0.59%
Adm. Central (AC): |  | 3,00% a 5,50% | 3%
Lucro (L): |  | 6,16% a 8,96% | 6.16%
CPRB: |  | 4.5% | 4.5%
Tributos (T): |  | 2.5% | 2.5%
VALORES (R$)
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND. | QUANT. | UNITÁRIO S/ BDI | TOTAL ITEM | UNITÁRIO C/BDI | TOTAL ITEM
1 | - | ESCOPO: REFORMA DA COBERTURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARCOS | UND. | 1 | 178126.4948 | 178126.4948 | 214288.1893 | 214288.1893
TOTAL | [5 empty] | 178126.4948 |  | 214288.1893
_______________________________________________
JOÃO RAFAEL BUENO DE MORAIS LOPES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 235.527/D